Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса образовательных учреждений

Палехского муниципального района на 2011-2015 г.г.  «Здоровье»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Исполнители | Источники финансирования | Финансовая потребность в тыс. руб. (по годам) | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | 1. Организационные мероприятия Согласование Программы с заинтересованными ведомствами | Январь-февраль 2011 | Отдел образования (далее ОО) | - | - | Согласованная работа всех ведомств по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса |
| 1.2. | Рассмотрение хода выполнения Программы на совещаниях с руководителями ОУ | Ежегодно | ОО, руководители образовательных учреждений (далее ОУ) | - | - | Мониторинг выполнения Программы ОУ |
| 1.3. | Освещение хода выполнения Программы на сайтах ОО и ОУ и в средствах массовой информации | Постоянно | ОО,ОУ | - | - | Широкая информированность всех заинтересованных участников Программы о ходе её выполнения, повышение удовлетворенности родителей. |
| 1.4. | Рассмотрение итогов выполнения Программы | Ежегодно январь | ОО,ОУ | - | - | Оценить результаты выполненной работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса |
| 2.1. | 2. Развитие материально – технической базы, создание программно- методического обеспечения Текущий ремонт медицинских кабинетов. | Весь период действия программы | ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса |
| 2.2. | Приобретение медицинского оборудования | Весь период действия программы | ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Оборудование медкабинетов в соответствии с СанПиН |
| 2.3. | Приобретение лекарственных препаратов для медицинских кабинетов | Весь период действия программы | ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Оказание медицинской помощи детям |
| 2.4. | Оборудование автоматизированного рабочего места школьного медицинского работника | Весь период действия программы | ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Применение современных технологий для разработки рекомендаций по оздоровлению детей |
| 2.5. | Создание в школах электронного банка данных на учащихся | Весь период действия программы | ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Систематизация данных о здоровье учащихся |
| 2.6. | Укомплектование ОУ специалистами: медицинским работником, психологом, социальным педагогом, учителями физкультуры и преподавателями-организаторами ОБЖ | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Создание здоровьесберегающей направленности образовательного процесса |
| 2.7. | Ремонт спортзалов, уличных спортивных площадок. | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Создание условий для занятий физкультурой и спортом |
| 2.8. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря. | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Пополнение базы ОУ для занятий физкультурой и спортом |
| 2.9. | Приобретение инвентаря и оборудования для столовых. | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Улучшение материально-технической базы столовых |
| 2.10. | Разработка и введение в систему питания новых блюд с учётом изучения запросов учащихся и их родителей | Весь период действия программы | Администрация ОУ | _ | _ | Увеличение охвата детей горячим питанием |
| 2.11. | Периодически пополнять подборки научно-методической литературы по тематике ЗОЖ (здорового образа жизни) | Весь период действия программы | Коллектив ОУ | Бюджет района | В рамках текущего финансирования | Создание «Библиотеки здоровья» |
| 2.12. | Приобретение новой мебели для интерната Муниципальной Пановской средней общеобразовательной школы. | Ноябрь- декабрь 2011 | ОУ | Бюджет района | 2011 г. 70 448 | Соблюдение санитарно-гигиенических требований |
| (в редакции постановления администрации Палехского муниципального района от 09.11.2011 № 562-п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.Повышение уровня физического и психического здоровья детей и подростков Сохранение пятидневной учебной недели | Весь период действия программы | Администрация ОУ | _ | _ | Снижение учебной нагрузки в ОУ |
| 3.2. | Введение 3-го часа физкультуры в общеобразовательных учреждениях | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Увеличение двигательной активности учащихся |
| 3.3. | Предупреждение случаев детского травматизма | Весь период действия программы | Коллектив ОУ | - | - | Снижение случаев детского травматизма |
| 3.4. | Соблюдение теплового режима, регулярного проветривания учебных и рекреационных помещений и освещения | Весь период действия программы | Коллектив ОУ | - | - | Создание комфортных условий для образовательного процесса |
| 3.5. | Организация оздоровительных режимных моментов в организации учебных занятий в первой половине дня (зарядка, физкультминутки) | Весь период действия программы | Педагогические работники ОУ | - | - | Создание условий для сохранения здоровья учащихся |
| 3.6. | Организация активного отдыха на переменах | Весь период действия программы | Педагогические работники ОУ | - | - | Создание условий для сохранения здоровья учащихся |
| 3.7. | Составление рационального расписания уроков в соответствии с требованиями СанПиН | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Исключение перегрузок учащихся |
| 3.8. | Организация и проведение дней здоровья | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса |
| 3.9. | Работа спортивных секций, танцевальных кружков в выходные дни и в каникулы | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Увеличение двигательной активности учащихся |
| 3.10. | Организация спортивной работы с детьми, имеющими отклонение в здоровье (психофизические тренировки (ПФТ) | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Применение новых технологий укрепления здоровья, открытие в ОУ групп ПФТ |
| 4.1. | 4.Организация учебно - воспитательного процесса и профилактическая работа Проведение районной акции «Мы – за здоровый образ жизни». | Ежегодно апрель | ОО, отдел культуры, спорта и молодёжной политики (далее ОКС), администрация ОУ, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы ( далее ЦВР) | - | - | Воспитание у всех участников образовательного процесса мотивации на здоровый образ жизни |
| 4.2. | Участие в областной акции «Быть здоровым-здорово» | Ежегодно октябрь | ОО, ЦВР, администрация ОУ | - | - | Воспитание у всех участников образовательного процесса мотивации на здоровый образ жизни |
| 4.3. | Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни | Ежеквартально | Администрация ОУ | - | - | Определение средней продолжительности одного заболевания, выявление детей, не пропускавших занятия из-за болезни, и вычисление "индекса здоровья". |
| 4.4. | Проведение тематических родительских собраний с участием врачей-специалистов МУЗ Палехская ЦРБ на темы: «Здоровая семья - здоровые дети» | Ежегодно | ОО, администрация ОУ, МУЗ Палехская ЦРБ (далее ЦРБ) | - | - | Оказание помощи семье в формировании и развитии нравственных и духовных ценностей становления личности ребенка, воспитания здорового образа жизни, подготовки молодого человека к выполнению социальных ролей труженика и семьянина, патриота своей Родины. |
| 4.5. | Проведение тематических классных часов на темы по профилактике никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости среди детей и учащейся молодёжи, профилактике травматизма и нарушения осанки с приглашением врачей –специалистов МУЗ Палехская ЦРБ | Ежеквартально | администрация ОУ, МУЗ Палехская ЦРБ (далее ЦРБ) | - | - | Остановить поток негативных явлений среди подростков. |
| 4.6. | Проведение занятия по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД | Ежеквартально | Администрация ОУ. ГИБДД. |  |  | Снижение до минимума дорожного травматизма |
| 4.7. | Проведение декадников «Каникулы» (перед началом каникул) по безопасности на дорогах, на водных объектах | Перед началом каникул | Администрация ОУ, сотрудники ГИБДД. |  |  | Снижение до минимума дорожного травматизма |
| 4.8. | Проведение инструктажей сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности при организации учебно-воспитательного процесса | В соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих безопасности труда» | Администрация ОУ |  |  | Предупреждение несчастных случаев во время образовательного процесса |
| 4.9. | Анализ случаев травматизма в образовательных учреждениях | Ежеквартально | Администрация ОУ |  |  | Разработка конкретных мероприятий по устранению причин несчастных случаев у учащихся и воспитанников |
| 4.10. | Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ (здорового образа жизни) среди учащихся и их родителей через систему наглядных пособий (буклетов, уголков здоровья ), классных часов и родительских собраний: «Режим дня и его значение», «Культура приёма пищи» | Весь период действия программы | Администрация ОУ |  |  | Поднятие престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в подростковой среде |
| 5.1. | 5.Организация питания воспитанников и обучающихся Контроль за качеством питания и питьевым режимом | Весь период действия программы | ОО, администрация ОУ | _ | _ | Соблюдение требований СанПиН |
| 5.2. | Проведение анкетирования учащихся и их родителей по вопросам школьного питания | Ежеквартально | Администрация ОУ | - | - | Разработка конкретных мероприятия по улучшению школьного питания |
| 5.3. | Организация питания детей за счёт родительской платы (внебюджет ные средства): -учащихся общеобразовательных учреждений | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Внебюджетные средства | Всего-28 910,0 2011 г.-2 607,0 2012 г.-2 607,0 2013 г.-2 758,0 2014 г.-2 758,0 | Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников |
|  | -воспитанников общеобразовательных учреждений |  |  |  | 2011 г.-1 368,0 2012 г.-1 368,0 2013 г.-1 463,0 2014 г.- 1 463,0 |  |
|  | -воспитанников ДОУ |  |  |  | 2011 г.-3 025,0 2012 г.3 025,0 2013 г.-3 234,0 2014 г.-3 234,0 |  |
| (в редакции постановления администрации Палехского муниципального района от 10.02.2012 № 105-п.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей во всех ОУ, с обязательной сезонной витаминизацией и использованием йодированной соли в питании детей | Весь период действия программы | Администрация ОУ | - | - | Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников |
| 5.5. | Освобождение от оплаты за питание на 100% в ДОУ детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей с отклонением в развитии а также с туберкулёзной интоксикацией | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет области | В рамках текущего финансирования | Создание условий для воспитания детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей с отклонением в развитии. |
| 5.6. | Обеспечение горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет области | В рамках текущего финансирования | 100% охват горячим питанием учащихся 1-4 классов |
| 5.7. | Освобождение от оплаты за питание на 50% детей из многодетных семей ( трёх и более несовершеннолетних детей в семье) за счёт средств бюджета Палехского муниципального района: - в ДОУ; | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | Всего- 759, 662 2011 г.-106,600 2012 г.-108,400 2013г.-121,800 2014 г.-130,000 | Создание условий для воспитания детей из многодетных семей |
|  | - в дошкольных группах при общеобразовательных школах |  |  |  | 2011 г.-51,862 2012 г.- 78,000 2013 г.-80,000 2014 г. -83,000 |  |
| (в редакции постановления администрации Палехского муниципального района от 10.02.2012 № 105-п.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Освобождение от оплаты за питание детей за счёт средств муниципального бюджета: -100% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, проживающих в интернате при казенной муниципальной Пановской средней общеобразовательной школе (пятиразовое питание); -100% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в казенной муниципальной Пановской средней общеобразовательной школе по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида и не проживающих в интернате (двухразовое горячее питание); - до 62,5% детей из малоимущих семей, проживающих в интернате при казенной муниципальной Пановской средней общеобразовательной школе; - до 13,6% от общего количества детей из малоимущих семей , обучающихся в общеобразовательных учреждениях Палехского муниципального района: 1 – 4 классов (обед) ; 5-11 классов (завтрак). | Весь период действия программы | Администрация ОУ | Бюджет района | Всего 675, 890 2011 г.-121, 090 2012 г.-169, 600 2013 г.-198, 200 2014г. -187, 000 | - Обеспечение бесплатным пятиразовым питанием 100% учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, проживающих в интернате при казенной муниципальной Пановской средней общеобразова тельной школе. -Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 100% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в казенной муниципальной Пановской средней общеобразова тельной школе по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида не проживающих в интернате. - Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразова тельных учреждениях Палехского муниципального района. |
| (в редакции постановления администрации Палехского муниципального района от 09.11.2011 № 562-п, от 25.09.2012 № 573-п) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 6. Медицинское обслуживание Проведение углубленных медицинских осмотров детей в периоды: -перед поступлением в дошкольное учреждение; -за год до поступления в школу; - перед поступлением в школу; - в период перехода на предметное обучение ( 5 класс); - пубертатный период (14-15 лет); - окончание школы (11 класс) | Весь период действия программы | ЦРБ, Администрация ОУ | - | - | Раннее выявление проблем, мониторинг здоровья детей |
| 6.2. | Постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья детей , имеющих отклонения в развитии и здоровье. | Весь период действия программы | ЦРБ, Администрация ОУ | - | - | Создание условий для оздоровления детей , имеющих отклонения в развитии и здоровье. |
| 6.3. | Профилактические прививки детей согласно приказа Минздрава России от 27 июля 2001 года № 229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям». | Весь период действия программы | ЦРБ, Администрация ОУ | - | - | Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса |
| 6.4. | Профилактическая работа во время эпидемий | Весь период действия программы | ЦРБ, Администрация ОУ | - | - | Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса |
| 6.5. | Открытие школьных Центров здоровья | Весь период действия программы | ОО, ЦРБ, Администрация ОУ | - | - | Открытие школьных Центров здоровья во всех общеобразовательных учреждениях |